Implementering av NRF

Bakgrund

Länsstyrelserna har i regleringsbrevet för 2026 fått i uppdrag att:

- Bedöma förekommande livsmiljötypers utbredning (areal) samt bedöma hur den fördelar sig på olika tillstånd inom Natura 2000-områden under 2026 och 2027.

”Länsstyrelserna ska göra en bedömning av statusen för livsmiljötyper i beslutade Natura 2000-områden i enlighet med Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2023/2806 av den 15 december 2023 om ett formulär för upplysningar om Natura 2000-områden. Länsstyrelserna ska bedöma arealen för olika livsmiljötyper och om status för dessa är i gott, icke gott eller i okänt tillstånd. För livsmiljötyper med okänd status ska länsstyrelsen lägga upp en plan för att kunna bedöma deras status till 2028. Bedömningarna ska ske enligt riktlinjer från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Av redovisningen ska framgå hur många Natura 2000-områden som har bedömts och för hur många områden som en plan lagts upp. Länsstyrelserna ska redovisa uppdraget i sin årsredovisning.”

Syfte

Projektets syfte är att:

- Säkerställa och kvalitetssäkra kunskapsunderlag om livsmiljötyper i Södermanland

- Möjliggöra prioritering och planering av restaureringsåtgärder

- Etablera en långsiktig struktur för uppföljning och ajourhållning av länets livsmiljötyper

Mål

Huvudmål

- Samtliga livsmiljötyper i Natura 2000-områden och relevanta skyddade områden vara tillståndsbedömda

- Natura-naturtypskartan (NNK) vara uppdaterad och kvalitetssäkrad

- Plan finnas för hur återstående kunskapsluckor hanteras

Delmål

- Genomföra GIS-baserad kartläggning av inventeringsbehov

- Sammanställa och använda befintligt kunskapsunderlag för att identifiera och prioritera områden med:

  - okänt tillstånd

  - osäkert tillstånd

  - behov av revidering

- Genomföra riktade fältinventeringar

- Integrera resultat från tidigare åtgärder (till exempel LIFE-projekt) i NNK

Effektmål (projektet ska leda till)

Projektet ska leda till:

- Ett väsentligt förbättrat kunskapsläge för livsmiljötyperna inom Södermanlands skyddade områden

- Ett beslutsunderlag för nationell restaureringsplan

- En etablerad arbetsprocess för löpande uppdatering av NNK

NNK-läget i Sörmland

- Hur stor andel okänd status?

- Hur stor andel bedömda men osäkra?

Kunskapssammanställning (vad finns i Sörmland? Kolla med tex Per)

- Life-projekt

- Restaureringsåtgärder inom förvaltning

- Våtmarksåtgärder (?)

- Rapportering i artportalen (AP)

- Ängs- och betesmarksinventering (saknar tillståndsbedömning men kan användas tillsammans med AP rapporteringar)

- Miljöövervakning (?)

- NILS-inventeringar (?)

- GI-analyser (?)

Förutsättningar

Uppdraget inbegriper Natura 2000 - områden enligt art- och habitatdirektivet (SCI/SAC). SPA-områden ingår ej. Bedömningen ska även göras inom alla statliga naturreservat och nationalparker.

Tillståndet för livsmiljötyper inom N2000-områden ska vara känt till 2028 och behöver därför vara bedömt under 2027. N2000-områden är därför prioriterade. Tillståndsbedömningarna inom skyddade områden ska vara klara senast 2030 (detta kan komma att tidigareläggas).

Uppdragets tidsram

Klart 2026 (N2000):

- areal av livsmiljötyper i gott eller inte gott tillstånd (där det är känt)

- areal där tillståndet är okänt vilket inbegriper utbredning (areal) av osäker/obestämd livsmiljötyp/utvecklingsmark samt utbredning (areal) livsmiljötyp i okänt tillstånd

- en redovisning av vilka livsmiljötyper inom respektive Natura 2000 område som omfattas av osäkerhet eller okänt tillstånd

- en plan för hur osäker utbredning och okänt tillstånd ska bli känt

Klart 2027 (N2000):

- livsmiljötypernas utbredning (ytor, linje eller punkt) och tillstånd (gott eller inte gott)

- slutredovisning till regeringen

Klart 2027 (NR):

- areal av livsmiljötyper i gott eller inte gott tillstånd (där det är känt)

- utbredning av osäker/obestämd livsmiljötyp (areal) samt utbredning (areal) livsmiljötyp i okänt tillstånd

- en plan för hur osäker utbredning och okänt tillstånd ska åtgärdas

Klart 2028 (N2000 och NR):

- livsmiljötypernas utbredning (ytor, linje eller punkt) och tillstånd (gott eller inte gott) finns i NNK

- åtgärdsområden finns i IT-stöd för skötsel

Tidplan

| Period | Aktivitet |
| --- | --- |
| Q3-Q4 2026 | Kartläggning och analyser, planering och prioritering, identifiering av områden med okänd och osäker status |
| 2027 | Fältinventering och granskning |
| 2026–2027 | Kontinuerlig uppdatering av NNK |
| Jan 2028 | Slutleverans |

Styrning och ledning / intern samordning

| Roll | Huvudansvar |  | Vem? |
| --- | --- | --- | --- |
| Styrgrupp | Strategisk styrning och uppföljning. |  | AC/EC från berörda verksamheter |
| Projektägare (kanske inte behövs?) Huvudprojektledare | Sammankallande till styrgrupp. Avvägningar, prioriteringar, resurssättning och budget. Samordning, ledning. Rapporterar till projektägare och styrgruppen. Sammanställning av rapportering till årsredovisning och återrapportering till regering och centrala myndigheter. NNK ansvarig. Smmanställa kunskapsunderlag som kan införas i NNK. |  | EC naturskydd? Johan? |
| Delprojektledare | Bidrar med kunskap till projektet. Bidrar till att ta fram och sammanställa kunskapsunderlag som kan införas i NNK. Bidrar till fältinventering samt fjärranalys. |  | Karin? |
| Projektstöd | Rådgivning och stöd |  | Per |

Rapportering och överlämning

Det kommer ytterligare information kring detta från NV och HaV.